## Sheet1
프로젝트 명 | 롯데시네마 VueCloneCoding |  | 1주차 : 클론 코딩 기획(WBS 작성) 및 메인페이지 프론트 작업 진행 목표 / 변경 사항 : , 보류 : 2주차 : 메인 페이지 마무리 및 로그인페이지 프론트 작업 목표 / 변경 사항 : , 보류 : 3주차 : 로그인 페이지 마무리 및 회원가입 프론트 작업 목표 / 변경 사항 : , 보류 : 4주차 : 고객센터 FAQ 페이지 프론트 마무리 및 글 상세 페이지 작업 목표 / 변경 사항 : , 보류 : 5주차 : 글쓰기 및 글수정 페이지 작업 목표 / 변경 사항 : , 보류 : 6주차 : 백엔드 환경 구축 및 strapi 와 graphql 을 이용한 회원가입 작업 목표 / 변경 사항 : , 보류 : 7주차 : 로그인 세션 및 유효성 검사 작업 목표 / 변경 사항 : , 보류 : 8주차 : 게시판 DB작업 및 글 쓰기, 수정, 삭제 작업 목표 / 변경 사항 : , 보류 : 9주차 : 메인 페이지 영화 리스트 및 사이드 광고 작업 완료 목표 / 변경 사항 : , 보류 : - 번외 작업 - 10주차 : 스토어 페이지 프론트 및 리스트 백엔드 작업 목표 / 변경 사항 : , 보류 : 11주차 : 스토어 상세 페이지 프론트 및 백엔드 작업 목표 / 변경 사항 : , 보류 : 12주차 : 프로젝트 정리 및 리팩토링, 발표 목표 / 변경 사항 : , 보류 :
시작일 | 2024-03-11
종료일 | 2024-05-30
작성자 | 노의진
작성일 | 2024-03-11
버전 | 16.14.1
주차 | 주요 업무 | 예상 작업 일시 | 일별 진척율 | 비고 | M | 1M
[5 empty] | W | 1W | [6 empty] | 2W | [6 empty] | 3W | [6 empty] | 4W | [6 empty] | 5W
[5 empty] | D | 1D | 2D | 3D | 4D | 5D | 6D | 7D | 8D | 9D | 10D | 11D | 12D | 13D | 14D | 15D | 16D | 17D | 18D | 19D | 20D | 21D | 22D | 23D | 24D | 25D | 26D | 27D | 28D | 29D | 30D
1주차 | 클론코딩 기획 | 2024-03-11 | 100% | 롯데시네마 vue3 프론트 및 node 백엔드 | 11일
| WBS 작성 | 2024-03-12 | 100% | WBS 작성 | 12일
| vue 초기 세팅 | 2024-03-13 | 100% | vue 초기 세팅 | 13일
| 메인페이지(프론트) | 2024-03-14 | 100% | 작업 계획 및 레이어 구상 | 14일
| - | 2024-03-15 | 100% | 상단 진행 | 15일
토 |  | 2024-03-16 |  |  | 16일
일 |  | 2024-03-17 |  |  | 17일
2주차 | - | 2024-03-18 | 100% | 중단 하단 진행 | 18일
| - | 2024-03-19 | 100% | 배너 진행 | 19일
| - | 2024-03-20 | 100% | 모듈화, 컴포넌트화 진행 | 20일
| 로그인 페이지(프론트) | 2024-03-21 | 100% | 작업 계획 및 레이어 구상 | 21일
| - | 2024-03-22 |  | 상단 진행 | 22일
토 |  | 2024-03-23 |  |  | 23일
일 |  | 2024-03-24 |  |  | 24일
3주차 | - | 2024-03-25 |  | 중단 하단 진행 | 25일
| - | 2024-03-26 |  | 배너 진행 | 26일
| - | 2024-03-27 |  | 모듈화, 컴포넌트화 진행 | 27일
| 회원가입 페이지(프론트) | 2024-03-28 |  | 상단 진행 | 28일
| - | 2024-03-29 |  | 중단 하단 진행 | 29일
토 |  | 2024-03-30 |  |  | 30일
일 |  | 2024-03-31 |  |  | 31일
4주차 | - | 2024-04-01 |  | 모듈화, 컴포넌트화 진행 | 1일
| 고객센터 FAQ 페이지 프론트 | 2024-04-02 |  | 상단 진행 | 2일
| - | 2024-04-03 |  | 중단 하단 진행 | 3일
| - | 2024-04-04 |  | 모듈화, 컴포넌트화 진행 | 4일
| 글 상세 페이지(프론트) | 2024-04-05 |  | 상단 진행 | 5일
토 |  | 2024-04-06 |  |  | 6일
일 |  | 2024-04-07 |  |  | 7일
5주차 | - | 2024-04-08 |  | 중단 하단 진행 | 8일
| 글 쓰기 페이지(프론트) | 2024-04-09 |  | 상단 진행 | 9일
| - | 2024-04-10 |  | 중단 하단 진행 | 10일
| 글 수정 페이지(프론트) | 2024-04-11 |  | 상단 진행 | 11일
| - | 2024-04-12 |  | 중단 하단 진행 | 12일
토 |  | 2024-04-13 |  |  | 13일
일 |  | 2024-04-14 |  |  | 14일
6주차 | 글 삭제 페이지(프론트) | 2024-04-15 |  | 상단 진행 | 15일
| - | 2024-04-16 |  | 중단 하단 진행 | 16일
| 백엔드 환경 구축 | 2024-04-17 |  | strapi, graphql 환경 구축 | 17일
| 회원가입 DB 작업 | 2024-04-18 |  | mysql, strapi, graphql 환경을 이용한 DB작업 | 18일
| 회원가입 유효성 검사 | 2024-04-19 |  | 유효성 환경 구축 | 19일
토 |  | 2024-04-20 |  |  | 20일
일 |  | 2024-04-21 |  |  | 21일
7주차 | 로그인 세션 작업 | 2024-04-22 |  | 로그인 세션 환경 구축 | 22일
| - | 2024-04-23 |  | - | 23일
| 로그인 유효성 검사 | 2024-04-24 |  | 유효성 환경 구축 | 24일
| - | 2024-04-25 |  | - | 25일
| - | 2024-04-26 |  | - | 26일
토 |  | 2024-04-27 |  |  | 27일
일 |  | 2024-04-28 |  |  | 28일
8주차 | 게시판 DB 작업 | 2024-04-29 |  | mutation을 이용한 게시판 DB 작업 | 29일
| - | 2024-04-30 |  | - | 30일
| 글쓰기 기능(백엔드) | 2024-05-01 |  | 글쓰기 기능 작업 진행 | 1일
| 글수정 기능(백엔드) | 2024-05-02 |  | 글수정 기능 작업 진행 | 2일
| 글삭제 기능(백엔드) | 2024-05-03 |  | 글삭제 기능 작업 진행 | 3일
토 |  | 2024-05-04 |  |  | 4일
일 |  | 2024-05-05 |  |  | 5일
9주차 | 메인 영화 리스트 작업 | 2024-05-06 |  | 메인 영화 리스트 작업 | 6일
| - | 2024-05-07 |  | - | 7일
| 메인 페이지 애니메이션 작업 | 2024-05-08 |  | 메인 페이지 애니메이션 작업 | 8일
| - | 2024-05-09 |  | - | 9일
| 메인 광고 및 사이드 광고 작업 | 2024-05-10 |  | 메인 광고 및 사이드 광고 작업 | 10일
토 |  | 2024-05-11 |  |  | 11일
일 | 번외 작업 | 2024-05-12 |  | 번외 작업 | 12일
10주차 | 스토어(프론트) | 2024-05-13 |  | 상단 진행 | 13일
| - | 2024-05-14 |  | 중단 하단 진행 | 14일
| 스토어 상세(프론트) | 2024-05-15 |  | 상단 진행 | 15일
| - | 2024-05-16 |  | 중단 하단 진행 | 16일
| 스토어(백엔드) | 2024-05-17 |  | 상품 판매 list 작업 | 17일
토 |  | 2024-05-18 |  |  | 18일
일 |  | 2024-05-19 |  |  | 19일
11주차 | - | 2024-05-20 |  | - | 20일
| 스토어 상세(백엔드) | 2024-05-21 |  | 상품 상세 작업 | 21일
| - | 2024-05-22 |  | - | 22일
| 테스트 및 수정 | 2024-05-23 |  | 테스트 수정 작업 진행 | 23일
| - | 2024-05-24 |  | - | 24일
토 |  | 2024-05-25 |  |  | 25일
일 |  | 2024-05-26 |  |  | 26일
12주차 | 프로젝트 완성 | 2024-05-27 |  | 프로젝트 완성 | 27일
| 보고서 작성 및 리팩토링 | 2024-05-28 |  | 보고서 작성 및 리팩토링 | 28일
| - | 2024-05-29 |  | - | 29일
| 발표 | 2024-05-30 |  | 발표 | 30일
|  | 2024-05-31 |  |  | 31일
토 |  | 2024-06-01 |  |  | 1일
일 |  | 2024-06-02 |  |  | 2일
13주차 |  | 2024-06-03 |  |  | 3일
|  | 2024-06-04 |  |  | 4일