## Sheet1
프로젝트 명 | 롯데시네마 VueCloneCoding |  | 1주차 : 클론 코딩 기획(WBS 작성) 및 메인페이지 프론트 작업 완료 목표 2주차 : 예매 페이지 프론트 작업 및 이벤트, 이벤트 상세 페이지 프론트 작업 진입 목표 3주차 : 스토어, 스토어 상세 페이지 프론트 작업 및 고객(FAQ) 페이지 프론트 작업 목표 4주차 : 5주차 : 6주차 :
시작일 | 2024-03-11
종료일 | 2024-05-06
작성자 | 노의진
작성일 | 2024-03-11
버전 | 16.14.1
주차 | 주요 업무 | 예상 작업 일시 | 진척율 | 비고 | M | 1M
[5 empty] | W | 1W | [6 empty] | 2W | [6 empty] | 3W | [6 empty] | 4W | [6 empty] | 5W
[5 empty] | D | 1D | 2D | 3D | 4D | 5D | 6D | 7D | 8D | 9D | 10D | 11D | 12D | 13D | 14D | 15D | 16D | 17D | 18D | 19D | 20D | 21D | 22D | 23D | 24D | 25D | 26D | 27D | 28D | 29D | 30D
1주차 | 클론코딩 기획 | 2024-03-11 | 100% | 롯데시네마 vue3 프론트 및 node 백엔드 | 11일
| WBS 작성 | 2024-03-12 | 20% | 작업 계획 및 레이어 구상 | 12일
| 메인페이지(프론트) | 2024-03-13 | 20% | 배너, 헤더, 리스트 구성 완료, -중단 하단 진행중 | 13일
| 메인페이지 - 배너 및 헤더 | 2024-03-14 | 70% | 구성 완료 / 배너 3종류 변경 script 진행해야됨 | 14일
| 메인페이지 - 센터 | 2024-03-15 | 20% | 구성중 | 15일
토 |  | 2024-03-16 |  |  | 16일
일 |  | 2024-03-17 |  |  | 17일
2주차 | 메인페이지 - 푸터 | 2024-03-18 |  |  | 18일
| 예매 페이지 프론트 | 2024-03-19 |  |  | 19일
| = | 2024-03-20 |  |  | 20일
| 이벤트 페이지 프론트 | 2024-03-21 |  |  | 21일
| 이벤트 상세 페이지 프론트 | 2024-03-22 |  |  | 22일
토 |  | 2024-03-23 |  |  | 23일
일 |  | 2024-03-24 |  |  | 24일
3주차 | 스토어 페이지 프론트 | 2024-03-25 |  |  | 25일
| 스토어 상세 페이지 프론트 | 2024-03-26 |  |  | 26일
| 고객센터 FAQ 페이지 프론트 | 2024-03-27 |  |  | 27일
|  | 2024-03-28 |  |  | 28일
|  | 2024-03-29 |  |  | 29일
토 |  | 2024-03-30 |  |  | 30일
일 |  | 2024-03-31 |  |  | 31일
4주차 |  | 2024-04-01 |  |  | 1일
|  | 2024-04-02 |  |  | 2일
|  | 2024-04-03 |  |  | 3일
|  | 2024-04-04 |  |  | 4일
|  | 2024-04-05 |  |  | 5일
토 |  | 2024-04-06 |  |  | 6일
일 |  | 2024-04-07 |  |  | 7일
5주차 |  | 2024-04-08 |  |  | 8일
|  | 2024-04-09 |  |  | 9일
|  | 2024-04-10 |  |  | 10일
|  | 2024-04-11 |  |  | 11일
|  | 2024-04-12 |  |  | 12일
토 |  | 2024-04-13 |  |  | 13일
일 |  | 2024-04-14 |  |  | 14일
6주차 |  | 2024-04-15 |  |  | 15일
|  | 2024-04-16 |  |  | 16일
|  | 2024-04-17 |  |  | 17일
|  | 2024-04-18 |  |  | 18일
|  | 2024-04-19 |  |  | 19일
토 |  | 2024-04-20 |  |  | 20일
일 |  | 2024-04-21 |  |  | 21일
7주차 |  | 2024-04-22 |  |  | 22일
|  | 2024-04-23 |  |  | 23일
|  | 2024-04-24 |  |  | 24일
|  | 2024-04-25 |  |  | 25일
|  | 2024-04-26 |  |  | 26일
토 |  | 2024-04-27 |  |  | 27일
일 |  | 2024-04-28 |  |  | 28일
8주차 |  | 2024-04-29 |  |  | 29일
|  | 2024-04-30 |  |  | 30일
|  | 2024-05-01 |  |  | 1일
|  | 2024-05-02 |  |  | 2일
|  | 2024-05-03 |  |  | 3일
토 |  | 2024-05-04 |  |  | 4일
일 |  | 2024-05-05 |  |  | 5일
9주차 |  | 2024-05-06 |  |  | 6일
|  | 2024-05-07 |  |  | 7일